## Форма ТП 2
Форма ТП 2
Информация по факту исполнения договоров с работами | [10 empty] | таблица 1.1
| Действующие на 01.01.2017 и заключ. в 2017 | Факт исполнения на 23.11.2017 | [8 empty] | Действующие на 23.11.2017
|  | Всего исполнено |  |  |  | в т.ч. АТП | в т.ч. ДС о готовности СО | в т.ч. расторгнуто | в т.ч. прет.-иск. работа | в т.ч. работы вып., увед. напр.
|  | Всего | хоз. способ | подряд | не заполнен способ исп.
шт.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ПАО "Ленэнерго" | 34553 | 26256 | 9485 | 16660 | 111 | 14555 | 2402 | 1148 | 3238 | 4913 | 8297
Кабельная сеть | 1204 | 863 | 235 | 620 | 8 | 407 | 116 | 81 | 120 | 139 | 341
Выборгские ЭС | 10168 | 7768 | 2299 | 5440 | 29 | 4558 | 1111 | 266 | 609 | 1224 | 2400
Гатчинские ЭС | 9195 | 7402 | 1714 | 5659 | 29 | 4118 | 835 | 94 | 1296 | 1059 | 1793
Кингисеппские ЭС | 3458 | 2630 | 853 | 1762 | 15 | 1481 | 30 | 110 | 331 | 678 | 828
Новоладожские ЭС | 2420 | 1659 | 1226 | 424 | 9 | 897 | 63 | 311 | 77 | 311 | 761
Пригородные ЭС | 7045 | 5116 | 2649 | 2446 | 21 | 2572 | 235 | 258 | 755 | 1296 | 1929
Тихвинские ЭС | 1063 | 818 | 509 | 309 | 0 | 522 | 12 | 28 | 50 | 206 | 245
Структура действующих договоров с работами к исполнению | [14 empty] | таблица 1.2
| Действующие на 23.11.2017 | [6 empty] | в т.ч. СОУ 2017 и ранее
| Всего | в т.ч. СОУ 1 кв. 2018 |  | в т.ч. СОУ 2-4 кв. 2018 |  | в т.ч. СОУ 2019+ |  | Всего | хоз. способ | подряд | не заполнен способ исп. | в т.ч. просроченные на 23.11.2017
|  | Всего | продлено за период 16.11-22.11 | Всего | продлено за период 16.11-22.11 | Всего | продлено за период 16.11-22.11 |  |  |  |  | Всего | хоз. способ | подряд | не заполнен способ исп.
| шт. | [6 empty] | шт.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ПАО "Ленэнерго" | 8297 | 2894 | 44 | 3423 | 91 | 388 | 0 | 1592 | 1516 | 71 | 5 | 1080 | 1055 | 23 | 2
Кабельная сеть | 341 | 87 | 0 | 154 | 1 | 69 | 0 | 31 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выборгские ЭС | 2400 | 571 | 2 | 1228 | 51 | 6 | 0 | 595 | 592 | 2 | 1 | 480 | 478 | 1 | 1
Гатчинские ЭС | 1793 | 804 | 26 | 405 | 0 | 1 | 0 | 583 | 562 | 21 | 0 | 471 | 453 | 18 | 0
Кингисеппские ЭС | 828 | 467 | 15 | 310 | 13 | 3 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
Новоладожские ЭС | 761 | 264 | 0 | 192 | 0 | 257 | 0 | 48 | 46 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
Пригородные ЭС | 1929 | 583 | 1 | 1059 | 26 | 37 | 0 | 250 | 231 | 17 | 2 | 113 | 108 | 4 | 1
Тихвинские ЭС | 245 | 118 | 0 | 75 | 0 | 15 | 0 | 37 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Анализ снижения остатка договоров с работами на 2017 год за неделю и прогноз на 31.12.2017 | [8 empty] | таблица 2
| Остаток плана до конца 2017 | Факт за неделю |  |  |  |  | Прогноз на 31.12.2017 (6 недель)
|  | за 09.11-15.11 | за 16.11-22.11 | в т.ч. без продления | Среднее за 3 недели | Отклонение от среднего | Расчетное ожидаемое | По сравнению с планом
| шт. | шт. |  |  |  | % | шт. |  | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ПАО "Ленэнерго" | 1592 | 330 | 467 | 332 | 394.3333 | 18.43% | 2366 | 774 | 148.6%
Кабельная сеть | 31 | 10 | 16 | 15 | 16 | 0% | 96 | 65 | 309.7%
Выборгские ЭС | 595 | 93 | 69 | 16 | 73.3333 | -5.909% | 440 | -155 | 73.95%
Гатчинские ЭС | 583 | 124 | 165 | 139 | 144.6667 | 14.06% | 868 | 285 | 148.9%
Кингисеппские ЭС | 48 | 28 | 31 | 3 | 33.3333 | -7% | 200 | 152 | 416.7%
Новоладожские ЭС | 48 | 20 | 72 | 72 | 32.6667 | 120.4% | 196 | 148 | 408.3%
Пригородные ЭС | 250 | 49 | 106 | 79 | 84.3333 | 25.69% | 506 | 256 | 202.4%
Тихвинские ЭС | 37 | 6 | 8 | 8 | 10 | -20% | 60 | 23 | 162.2%
Анализ снижения остатка по работам, выполняемым подрядным способом, на 2017 год за неделю и прогноз на 31.12.2017 | [8 empty] | таблица 2.1
| Остаток плана до конца 2017 | Факт за неделю |  |  |  |  | Прогноз на 31.12.2017 (6 недель)
|  | за 09.11-15.11 | за 16.11-22.11 | в т.ч. без продления | Среднее за 3 недели | Отклонение от среднего | Расчетное ожидаемое | По сравнению с планом
| шт. | шт. |  |  |  | % | шт. |  | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13
ПАО "Ленэнерго" | 71 | 25 | 92 | 90 | 79.6667 | 15.48% | 478 | 407 | 673.2%
Кабельная сеть | 28 | 5 | 13 | 12 | 10.3333 | 25.81% | 62 | 34 | 221.4%
Выборгские ЭС | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | -2 | 0%
Гатчинские ЭС | 21 | 14 | 74 | 74 | 55.3333 | 33.73% | 332 | 311 | 1581%
Кингисеппские ЭС | 0 | 2 | 3 | 2 | 3.3333 | -10% | 20 | 20 | 0%
Новоладожские ЭС | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33333 | -100% | 2 | 2 | 0%
Пригородные ЭС | 17 | 3 | 2 | 2 | 10.3333 | -80.65% | 62 | 45 | 364.7%
Тихвинские ЭС | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | -3 | 0%
Анализ снижения остатка по работам, выполняемым хоз. способом, на 2017 год за неделю и прогноз на 31.12.2017 | [8 empty] | таблица 2.2
| Остаток плана до конца 2017 | Факт за неделю |  |  |  |  | Прогноз на 31.12.2017 (6 недель)
|  | за 09.11-15.11 | за 16.11-22.11 | в т.ч. без продления | Среднее за 3 недели | Отклонение от среднего | Расчетное ожидаемое | По сравнению с планом
| шт. | шт. |  |  |  | % | шт. |  | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13
ПАО "Ленэнерго" | 1516 | 304 | 377 | 244 | 315 | 19.68% | 1890 | 374 | 124.7%
Кабельная сеть | 3 | 5 | 3 | 3 | 5.6667 | -47.06% | 34 | 31 | 1133%
Выборгские ЭС | 592 | 93 | 69 | 16 | 73.3333 | -5.909% | 440 | -152 | 74.32%
Гатчинские ЭС | 562 | 110 | 91 | 65 | 89.3333 | 1.866% | 536 | -26 | 95.37%
Кингисеппские ЭС | 48 | 26 | 28 | 1 | 30 | -6.667% | 180 | 132 | 375%
Новоладожские ЭС | 46 | 19 | 74 | 74 | 33 | 124.2% | 198 | 152 | 430.4%
Пригородные ЭС | 231 | 45 | 104 | 77 | 73.6667 | 41.18% | 442 | 211 | 191.3%
Тихвинские ЭС | 34 | 6 | 8 | 8 | 10 | -20% | 60 | 26 | 176.5%
Анализ снижения остатка договоров с работами на 1 кв. 2018 за неделю | [7 empty] | таблица 3
| Остаток плана на 1 кв. 2018 | [5 empty] | Снижение (увеличение) за период 16.11-22.11 | Необходимое недельное снижение (19 недель)
| на 16.11.2017 | за период 16.11-22.11 |  |  |  | на 23.11.2017
|  | Продлено на 1 кв. 2018 | Продлено на 2-4 кв. 2018 | перевод в б/р (перевод в с/р) (заключено) | Исполнено со стороны СО
| шт. | [5 empty] | шт.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ПАО "Ленэнерго" | 2879 | 44 | 1 | -6 | 35 | 2894 | -15 | 152.3158
Кабельная сеть | 88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 87 | 1 | 4.5789
Выборгские ЭС | 572 | 2 | 1 | -3 | 6 | 571 | 1 | 30.0526
Гатчинские ЭС | 784 | 26 | 1 | -2 | 8 | 804 | -20 | 42.3158
Кингисеппские ЭС | 458 | 15 | 1 | 0 | 6 | 467 | -9 | 24.5789
Новоладожские ЭС | 265 | 0 | 1 | -1 | 2 | 264 | 1 | 13.8947
Пригородные ЭС | 589 | 1 | 1 | 0 | 7 | 583 | 6 | 30.6842
Тихвинские ЭС | 123 | 0 | 1 | 0 | 5 | 118 | 5 | 6.2105
Анализ снижения остатка договоров с работами, выполняемыми подрядным способом, на 1 кв. 2018 за неделю | [7 empty] | таблица 3.1
| Остаток плана на 1 кв. 2018 | [5 empty] | Снижение (увеличение) за период 16.11-22.11 | Необходимое недельное снижение (19 недель)
| на 16.11.2017 | за период 16.11-22.11 |  |  |  | на 23.11.2017
|  | Продлено на 1 кв. 2018 | Продлено на 2-4 кв. 2018 | перевод в б/р (перевод в с/р) (заключено) | Исполнено со стороны СО
| шт. | [5 empty] | шт.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ПАО "Ленэнерго" | 2879 | 44 | 1 | -6 | 35 | 2894 | -15 | 152.3158
Кабельная сеть | 88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 87 | 1 | 4.5789
Выборгские ЭС | 572 | 2 | 1 | -3 | 6 | 571 | 1 | 30.0526
Гатчинские ЭС | 784 | 26 | 1 | -2 | 8 | 804 | -20 | 42.3158
Кингисеппские ЭС | 458 | 15 | 1 | 0 | 6 | 467 | -9 | 24.5789
Новоладожские ЭС | 265 | 0 | 1 | -1 | 2 | 264 | 1 | 13.8947
Пригородные ЭС | 589 | 1 | 1 | 0 | 7 | 583 | 6 | 30.6842
Тихвинские ЭС | 123 | 0 | 1 | 0 | 5 | 118 | 5 | 6.2105
Анализ снижения остатка договоров с работами, выполняемым хоз. способом, на 1 кв. 2018 за неделю | [7 empty] | таблица 3.2
| Остаток плана на 1 кв. 2018 | [5 empty] | Снижение (увеличение) за период 16.11-22.11 | Необходимое недельное снижение (19 недель)
| на 16.11.2017 | за период 16.11-22.11 |  |  |  | на 23.11.2017
|  | Продлено на 1 кв. 2018 | Продлено на 2-4 кв. 2018 | перевод в б/р (перевод в с/р) (заключено) | Исполнено со стороны СО
| шт. | [5 empty] | шт.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ПАО "Ленэнерго" | 2879 | 44 | 1 | -6 | 35 | 2894 | -15 | 152.3158
Кабельная сеть | 88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 87 | 1 | 4.5789
Выборгские ЭС | 572 | 2 | 1 | -3 | 6 | 571 | 1 | 30.0526
Гатчинские ЭС | 784 | 26 | 1 | -2 | 8 | 804 | -20 | 42.3158
Кингисеппские ЭС | 458 | 15 | 1 | 0 | 6 | 467 | -9 | 24.5789
Новоладожские ЭС | 265 | 0 | 1 | -1 | 2 | 264 | 1 | 13.8947
Пригородные ЭС | 589 | 1 | 1 | 0 | 7 | 583 | 6 | 30.6842
Тихвинские ЭС | 123 | 0 | 1 | 0 | 5 | 118 | 5 | 6.2105
Договоров без указания способа выполенния работ: 5
без учета договоров ПЭС и СПбЭС

## Форма ТП 2 вариант 2
Форма ТП 2
Информация по факту исполнения договоров с работами, заключенных после 01.01.2015 | [10 empty] | таблица 1.1
| Действующие на 01.01.2017 и заключ. в 2017 | Факт исполнения на 26.07.2017 | [8 empty] | Действующие на 26.07.2017
|  | Всего исполнено |  |  |  | в т.ч. АТП | в т.ч. ДС о готовности СО | в т.ч. расторгнуто | в т.ч. прет.-иск. работа | в т.ч. работы вып., увед. напр.
|  | Всего | хоз. способ | подряд | не заполнен способ исп.
шт.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ПАО "Ленэнерго" | 13419 | 6210 | 2916 | 814 | 2480 | 3713 | 148 | 166 | 103 | 2080 | 10949
Кабельная сеть | 411 | 272 | 80 | 137 | 55 | 115 | 17 | 49 | 25 | 66 | 368
Выборгские ЭС | 4236 | 2299 | 810 | 9 | 1480 | 1235 | 43 | 28 | 12 | 981 | 2673
Гатчинские ЭС | 4643 | 984 | 452 | 236 | 296 | 939 | 10 | 15 | 10 | 10 | 2886
Кингисеппские ЭС | 1195 | 740 | 470 | 159 | 111 | 287 | 13 | 14 | 4 | 422 | 1044
Новоладожские ЭС | 615 | 361 | 239 | 16 | 106 | 268 | 0 | 21 | 36 | 36 | 1150
Пригородные ЭС | 2162 | 1253 | 663 | 187 | 403 | 715 | 47 | 37 | 15 | 439 | 2437
Тихвинские ЭС | 157 | 301 | 202 | 70 | 29 | 154 | 18 | 2 | 1 | 126 | 391
Структура действующих договоров с работами, заключенных после 01.01.2015, к исполнению | [10 empty] | таблица 1.2
| Действующие на 26.07.2017 |  |  | в т.ч. СОУ 2017 и ранее
| Всего | в т.ч. СОУ 2018 | в т.ч. СОУ 2019+ | Всего | хоз. способ | подряд | не заполнен способ исп. | в т.ч. просроченные на 26.07.2017
[8 empty] | Всего | хоз. способ | подряд | не заполнен способ исп.
| шт. |  |  | шт.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ПАО "Ленэнерго" | 10949 | 940 | 227 | 9782 | 8541 | 1240 | 1 | 5882 | 4818 | 1064 | 0
Кабельная сеть | 368 | 131 | 30 | 207 | 108 | 99 | 0 | 67 | 33 | 34 | 0
Выборгские ЭС | 2673 | 168 | 8 | 2497 | 2487 | 10 | 0 | 1533 | 1529 | 4 | 0
Гатчинские ЭС | 2886 | 146 | 1 | 2739 | 2177 | 562 | 0 | 2027 | 1478 | 549 | 0
Кингисеппские ЭС | 1044 | 70 | 2 | 972 | 645 | 327 | 0 | 649 | 381 | 268 | 0
Новоладожские ЭС | 1150 | 119 | 170 | 861 | 819 | 42 | 0 | 358 | 320 | 38 | 0
Пригородные ЭС | 2437 | 279 | 16 | 2142 | 1971 | 170 | 1 | 1100 | 958 | 142 | 0
Тихвинские ЭС | 391 | 27 | 0 | 364 | 334 | 30 | 0 | 148 | 119 | 29 | 0
Анализ исполнения работ со стороны СО за неделю и прогноз на 2017 год | [10 empty] | таблица 2
| Остаток плана до конца 2017 | Факт за неделю |  |  | Прогноз на 01.11.2017 (14 недель) |  |  |  | Прогноз на 31.12.2017 (23 недель)
|  | за 20.07-25.07 | Среднее за 3 недели | Отклонение от среднего | Остаток плана до 01.11.2017 | Расчетное ожидаемое | По сравнению с планом |  | Расчетное ожидаемое | По сравнению с планом
| шт. | шт. |  | % | шт. |  |  | % | шт. |  | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ПАО "Ленэнерго" | 9782 | 173 | 239 | -28.63% | 8133 | 3346 | -4787 | 41.14% | 5497 | -4285 | 56.2%
Кабельная сеть | 207 | 14 | 3 | 366.7% | 135 | 42 | -93 | 31.11% | 69 | -138 | 33.33%
Выборгские ЭС | 2497 | 51 | 39 | 30.77% | 2152 | 546 | -1606 | 25.37% | 897 | -1600 | 35.92%
Гатчинские ЭС | 2739 | 49 | 36 | 36.11% | 2471 | 504 | -1967 | 20.4% | 828 | -1911 | 30.23%
Кингисеппские ЭС | 972 | 19 | 68 | -72.06% | 852 | 952 | 100 | 111.7% | 1564 | 592 | 160.9%
Новоладожские ЭС | 861 | 22 | 11 | 100% | 645 | 154 | -491 | 23.88% | 253 | -608 | 29.38%
Пригородные ЭС | 2142 | 7 | 34 | -79.41% | 1601 | 476 | -1125 | 29.73% | 782 | -1360 | 36.51%
Тихвинские ЭС | 364 | 11 | 48 | -77.08% | 277 | 672 | 395 | 242.6% | 1104 | 740 | 303.3%
Анализ исполнения работ СО подрядным способом за неделю и прогноз на 2017 год | [10 empty] | таблица 2
| Остаток плана до конца 2017 | Факт за неделю |  |  | Прогноз на 01.11.2017 (14 недель) |  |  |  | Прогноз на 31.12.2017 (23 недель)
|  | за 20.07-25.07 | Среднее за 3 недели | Отклонение от среднего | Остаток плана до 01.11.2017 | Расчетное ожидаемое | По сравнению с планом |  | Расчетное ожидаемое | По сравнению с планом
| шт. | шт. |  | % | шт. |  |  | % | шт. |  | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ПАО "Ленэнерго"
Кабельная сеть
Выборгские ЭС
Гатчинские ЭС
Кингисеппские ЭС
Новоладожские ЭС
Пригородные ЭС
Тихвинские ЭС
Анализ исполнения работ СО хоз. способом за неделю и прогноз на 2017 год | [10 empty] | таблица 2
| Остаток плана до конца 2017 | Факт за неделю |  |  | Прогноз на 01.11.2017 (14 недель) |  |  |  | Прогноз на 31.12.2017 (23 недель)
|  | за 20.07-25.07 | Среднее за 3 недели | Отклонение от среднего | Остаток плана до 01.11.2017 | Расчетное ожидаемое | По сравнению с планом |  | Расчетное ожидаемое | По сравнению с планом
| шт. | шт. |  | % | шт. |  |  | % | шт. |  | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ПАО "Ленэнерго"
Кабельная сеть
Выборгские ЭС
Гатчинские ЭС
Кингисеппские ЭС
Новоладожские ЭС
Пригородные ЭС
Тихвинские ЭС
По 1 договору не указан способ выполненияя работ