## Форма ТП 2
Форма ТП 2
| Информация по факту исполнения договоров с работами | [14 empty] | таблица 1.1
|  | Действующие на 01.01.2017 и заключ. в 2018 | Факт исполнения на 08.05.2018 | [8 empty] | в т.ч. исполнено за 2018 год |  |  |  | Действующие на 08.05.2018
|  |  | Всего исполнено |  |  |  | в т.ч. АТП | в т.ч. ДС о готовности СО | в т.ч. расторгнуто | в т.ч. прет.-иск. работа | в т.ч. работы вып., увед. напр. | Всего | хоз. способ | подряд | не заполнен способ исп.
|  |  | Всего | хоз. способ | подряд | не заполнен способ исп.
|  | шт. | [9 empty] | шт. |  |  |  | шт.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ПАО "Ленэнерго" | 22877 | 13379 | 6457 | 6696 | 226 | 3240 | 1837 | 247 | 3585 | 4470 | 3423 | 3224 | 112 | 87 | 9498
| Кабельная сеть | 1036 | 504 | 198 | 303 | 3 | 122 | 100 | 16 | 73 | 193 | 132 | 73 | 57 | 2 | 532
| Выборгские ЭС | 5917 | 3711 | 1525 | 2155 | 31 | 799 | 817 | 35 | 1051 | 1009 | 871 | 853 | 8 | 10 | 2206
| Гатчинские ЭС | 5130 | 3608 | 1274 | 2327 | 7 | 703 | 422 | 66 | 1573 | 844 | 512 | 496 | 14 | 2 | 1522
| Кингисеппские ЭС | 2187 | 1251 | 601 | 630 | 20 | 285 | 169 | 26 | 317 | 454 | 289 | 276 | 11 | 2 | 936
| Новоладожские ЭС | 1398 | 842 | 779 | 50 | 13 | 359 | 49 | 32 | 56 | 346 | 449 | 440 | 2 | 7 | 556
| Пригородные ЭС | 6485 | 3047 | 1752 | 1143 | 152 | 813 | 234 | 65 | 511 | 1424 | 989 | 905 | 20 | 64 | 3438
| Тихвинские ЭС | 693 | 400 | 328 | 72 | 0 | 157 | 44 | 3 | 1 | 195 | 181 | 181 | 0 | 0 | 293
| Санкт-Петербургские ВЭС | 31 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| Структура действующих договоров с работами к исполнению | шт. 13: таблица 1.2
|  | Действующие на 23.11.2017 |  |  |  |  | в т.ч. СОУ 3 кв. 2018 и ранее
|  | Всего | в т.ч. СОУ 4 кв. 2018 |  | в т.ч. СОУ 2019+ |  | Всего | хоз. способ | подряд | не заполнен способ исп. | в т.ч. просроченные на 23.11.2017
|  |  | Всего | продлено за период 16.11-22.11 | Всего | продлено за период 16.11-22.11 |  |  |  |  | Всего | хоз. способ | подряд | не заполнен способ исп.
|  | шт. |  |  |  |  | шт.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| ПАО "Ленэнерго" | 8297 | 4482 | 117 | 388 | 0 | 1592 | 1516 | 71 | 5 | 1080 | 1055 | 23 | 2
| Кабельная сеть | 341 | 154 | 1 | 69 | 0 | 31 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выборгские ЭС | 2400 | 1228 | 51 | 6 | 0 | 595 | 592 | 2 | 1 | 480 | 478 | 1 | 1
| Гатчинские ЭС | 1793 | 405 | 0 | 1 | 0 | 583 | 562 | 21 | 0 | 471 | 453 | 18 | 0
| Кингисеппские ЭС | 828 | 310 | 13 | 3 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
| Новоладожские ЭС | 761 | 192 | 0 | 257 | 0 | 48 | 46 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
| Пригородные ЭС | 1929 | 1059 | 26 | 37 | 0 | 250 | 231 | 17 | 2 | 113 | 108 | 4 | 1
| Тихвинские ЭС | 1929 | 1059 | 26 | 37 | 0 | 250 | 231 | 17 | 2 | 113 | 108 | 4 | 1
| Санкт-Петербургские ВЭС | 245 | 75 | 0 | 15 | 0 | 37 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Анализ снижения остатка на 2018 год | [16 empty] | таблица 2
|  | шт. 1: Остаток плана на 3 кв. 2018; шт. 10: Остаток плана на 4 кв. 2018 |  |  | Снижение (увеличение) за период 16.11-22.11 | Необходимое недельное снижение (19 недель)
|  | шт. 1: Остаток плана до конца 3 кв. 2018; шт. 2: Факт за неделю; шт. 7: Прогноз на 31.12.2017 (6 недель); шт. 10: на 16.11.2017; шт. 11: за период 16.11-22.11 |  | на 23.11.2017
|  |  | за 09.11-15.11 | за 16.11-22.11 | в т.ч. без продления | Среднее за 3 недели | Отклонение от среднего | Расчетное ожидаемое | По сравнению с планом |  |  | Продлено на 4 кв. 2018 | Продлено на 2-4 кв. 2018 | перевод в б/р (перевод в с/р) (заключено) | Исполнено со стороны СО
|  | шт. 1: шт.; шт. 2: шт.; шт. 6: %; шт. 7: шт.; шт. 9: %; шт. 10: шт. |  |  | шт.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| ПАО "Ленэнерго" | 1592 | 330 | 467 | 332 | 394.3333 | 18.43% | 2366 | 774 | 148.6% | 3468 | 45 | 1 | -6 | 42 | 3477 | -9 | 183
| Кабельная сеть | 31 | 10 | 16 | 15 | 16 | 0% | 96 | 65 | 309.7% | 88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 87 | 1 | 4.5789
| Выборгские ЭС | 595 | 93 | 69 | 16 | 73.3333 | -5.909% | 440 | -155 | 73.95% | 572 | 2 | 1 | -3 | 6 | 571 | 1 | 30.0526
| Гатчинские ЭС | 583 | 124 | 165 | 139 | 144.6667 | 14.06% | 868 | 285 | 148.9% | 784 | 26 | 1 | -2 | 8 | 804 | -20 | 42.3158
| Кингисеппские ЭС | 48 | 28 | 31 | 3 | 33.3333 | -7% | 200 | 152 | 416.7% | 458 | 15 | 1 | 0 | 6 | 467 | -9 | 24.5789
| Новоладожские ЭС | 48 | 20 | 72 | 72 | 32.6667 | 120.4% | 196 | 148 | 408.3% | 265 | 0 | 1 | -1 | 2 | 264 | 1 | 13.8947
| Пригородные ЭС | 250 | 49 | 106 | 79 | 84.3333 | 25.69% | 506 | 256 | 202.4% | 589 | 1 | 1 | 0 | 7 | 583 | 6 | 30.6842
| Тихвинские ЭС | 250 | 49 | 106 | 79 | 84.3333 | 25.69% | 506 | 256 | 202.4% | 589 | 1 | 1 | 0 | 7 | 583 | 6 | 30.6842
| Санкт-Петербургские ВЭС | 37 | 6 | 8 | 8 | 10 | -20% | 60 | 23 | 162.2% | 123 | 0 | 1 | 0 | 5 | 118 | 5 | 6.2105
| Анализ снижения остатка договоров с работами, выполняемыми подрядным способом, на 2018 год | шт. 17: таблица 2.1
|  | Остаток плана на 3 кв. 2018 | [8 empty] | Остаток плана на 4 кв. 2018 | [5 empty] | Снижение (увеличение) за период 16.11-22.11 | Необходимое недельное снижение (19 недель)
|  | Остаток плана до конца 3 кв. 2018 | Факт за неделю |  |  |  |  | Прогноз на 31.12.2017 (6 недель) |  |  | на 16.11.2017 | за период 16.11-22.11 |  |  |  | на 23.11.2017
|  |  | за 09.11-15.11 | за 16.11-22.11 | в т.ч. без продления | Среднее за 3 недели | Отклонение от среднего | Расчетное ожидаемое | По сравнению с планом |  |  | Продлено на 4 кв. 2018 | Продлено на 2-4 кв. 2018 | перевод в б/р (перевод в с/р) (заключено) | Исполнено со стороны СО
|  | шт. | шт. |  |  |  | % | шт. |  | % | шт. | [5 empty] | шт.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ПАО "Ленэнерго" | 71 | 25 | 92 | 90 | 79.6667 | 15.48% | 478 | 407 | 673.2% | 3468 | 45 | 1 | -6 | 42 | 3477 | -9 | 183
| Кабельная сеть | 28 | 5 | 13 | 12 | 10.3333 | 25.81% | 62 | 34 | 221.4% | 88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 87 | 1 | 4.5789
| Выборгские ЭС | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -2 | 0% | 572 | 2 | 1 | -3 | 6 | 571 | 1 | 30.0526
| Гатчинские ЭС | 21 | 14 | 74 | 74 | 55.3333 | 33.73% | 332 | 311 | 1581% | 784 | 26 | 1 | -2 | 8 | 804 | -20 | 42.3158
| Кингисеппские ЭС | 0 | 2 | 3 | 2 | 3.3333 | -10% | 20 | 20 | 0% | 458 | 15 | 1 | 0 | 6 | 467 | -9 | 24.5789
| Новоладожские ЭС | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33333 | -100% | 2 | 2 | 0% | 265 | 0 | 1 | -1 | 2 | 264 | 1 | 13.8947
| Пригородные ЭС | 17 | 3 | 2 | 2 | 10.3333 | -80.65% | 62 | 45 | 364.7% | 589 | 1 | 1 | 0 | 7 | 583 | 6 | 30.6842
| Тихвинские ЭС | 17 | 3 | 2 | 2 | 10.3333 | -80.65% | 62 | 45 | 364.7% | 589 | 1 | 1 | 0 | 7 | 583 | 6 | 30.6842
| Санкт-Петербургские ВЭС | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -3 | 0% | 123 | 0 | 1 | 0 | 5 | 118 | 5 | 6.2105
| Анализ снижения остатка договоров с работами на 2-4 кв. 2018 за неделю | шт. 8: таблица 2.2
|  | Остаток плана на 3 кв. 2018 | [8 empty] | Остаток плана на 4 кв. 2018 | [5 empty] | Снижение (увеличение) за период 16.11-22.11 | Необходимое недельное снижение (19 недель)
|  | Остаток плана до конца 3 кв. 2018 | Факт за неделю |  |  |  |  | Прогноз на 31.12.2017 (6 недель) |  |  | на 16.11.2017 | за период 16.11-22.11 |  |  |  | на 23.11.2017
|  |  | за 09.11-15.11 | за 16.11-22.11 | в т.ч. без продления | Среднее за 3 недели | Отклонение от среднего | Расчетное ожидаемое | По сравнению с планом |  |  | Продлено на 4 кв. 2018 | Продлено на 2-4 кв. 2018 | перевод в б/р (перевод в с/р) (заключено) | Исполнено со стороны СО
|  | шт. | шт. |  |  |  | % | шт. |  | % | шт. | [5 empty] | шт.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ПАО "Ленэнерго" | 1516 | 304 | 377 | 244 | 315 | 19.68% | 1890 | 374 | 124.7% | 3468 | 45 | 1 | -6 | 42 | 3477 | -9 | 183
| Кабельная сеть | 3 | 5 | 3 | 3 | 5.6667 | -47.06% | 34 | 31 | 1133% | 88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 87 | 1 | 4.5789
| Выборгские ЭС | 592 | 93 | 69 | 16 | 73.3333 | -5.909% | 440 | -152 | 74.32% | 572 | 2 | 1 | -3 | 6 | 571 | 1 | 30.0526
| Гатчинские ЭС | 562 | 110 | 91 | 65 | 89.3333 | 1.866% | 536 | -26 | 95.37% | 784 | 26 | 1 | -2 | 8 | 804 | -20 | 42.3158
| Кингисеппские ЭС | 48 | 26 | 28 | 1 | 30 | -6.667% | 180 | 132 | 375% | 458 | 15 | 1 | 0 | 6 | 467 | -9 | 24.5789
| Новоладожские ЭС | 46 | 19 | 74 | 74 | 33 | 124.2% | 198 | 152 | 430.4% | 265 | 0 | 1 | -1 | 2 | 264 | 1 | 13.8947
| Пригородные ЭС | 231 | 45 | 104 | 77 | 73.6667 | 41.18% | 442 | 211 | 191.3% | 589 | 1 | 1 | 0 | 7 | 583 | 6 | 30.6842
| Тихвинские ЭС | 231 | 45 | 104 | 77 | 73.6667 | 41.18% | 442 | 211 | 191.3% | 589 | 1 | 1 | 0 | 7 | 583 | 6 | 30.6842
| Санкт-Петербургские ВЭС | 34 | 6 | 8 | 8 | 10 | -20% | 60 | 26 | 176.5% | 123 | 0 | 1 | 0 | 5 | 118 | 5 | 6.2105
Договоров без указания способа выполенния работ: 5
| Действующие договоры ТП с работами к исполнению: срок оказания услуги | шт. 7: таблица 3 |  |  |  | Дата отчёта | 08.05.2018
|  | шт. 1: Действующие на 23.11.2017; шт. 2: в т.ч. по сроку оказания услуги | Справочно: |  |  | начало мес. | 2018-05-01
|  | шт. 2: 2018; шт. 7: 2019 и позднее | среднемес. исполнение | Прогноз исполнения |  | конец мес. | 2018-05-31
|  |  | Всего 2018 | Май и ранее | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |  | до конца месяца | до конца года | начало года | 2018-01-01
|  | шт. | шт. | [15 empty] | шт. |  |  | конец года | 2018-12-31
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | остаток мес. % | 76.67%
625.7143 | ПАО "Ленэнерго" | 9498 | 9933 | 1771 | 72 | 103 | 369 | 416 | 811 | 1882 | 866 | 909 | 797 | 1076 | 361 | 500 | 1288 |  | 625.7143 | 479.7143 | 4888.8226 | остаток год % | 65.11%
43.4524 | Кабельная сеть | 532 | 401 | 38 | 0 | 0 | 4 | 10 | 24 | 65 | 29 | 34 | 46 | 40 | 15 | 96 | 159 |  | 43.4524 | 33.3135 | 339.5016
94.1468 | Выборгские ЭС | 2206 | 2532 | 536 | 38 | 61 | 124 | 115 | 198 | 685 | 136 | 126 | 170 | 220 | 56 | 67 | 197 |  | 94.1468 | 72.1792 | 735.5867
191.1905 | Гатчинские ЭС | 1522 | 1940 | 527 | 25 | 24 | 179 | 104 | 195 | 216 | 158 | 139 | 116 | 136 | 45 | 76 | 97 |  | 191.1905 | 146.5794 | 1493.8069
79.6627 | Кингисеппские ЭС | 936 | 1000 | 97 | 0 | 0 | 2 | 14 | 81 | 143 | 258 | 171 | 60 | 104 | 38 | 32 | 31 |  | 79.6627 | 61.0747 | 622.4195
21.7262 | Новоладожские ЭС | 556 | 385 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 52 | 47 | 58 | 62 | 68 | 16 | 16 | 204 |  | 21.7262 | 16.6567 | 169.7508
163.6706 | Пригородные ЭС | 3438 | 3416 | 515 | 9 | 18 | 58 | 171 | 259 | 696 | 212 | 338 | 304 | 450 | 182 | 204 | 527 |  | 163.6706 | 125.4808 | 1278.7892
30.4167 | Тихвинские ЭС | 293 | 248 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 24 | 26 | 43 | 38 | 54 | 9 | 6 | 68 |  | 30.4167 | 23.3194 | 237.6511
1.4484 | Санкт-Петербургские ВЭС | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |  | 1.4484 | 1.1104 | 11.3167

## Лист1 (hidden)
Перешло в факт
Восстановлено в остаток
Заактировано
Построено
Продлено
Наступил СОУ
Изменена работность
Неформатные преобразования
Очистить